## ОБЗОР
PROJECT LAB / ПУЛЬТ КОМАНДЫ
Все показатели относятся только к проекту внутри этого файла.
Студия | Красная шляпа
Проект | "Свободно."
Участников | 5
Всего задач | Завершено | В работе | Заблокировано
4 | 0 | 0 | 0
ПРОГРЕСС ПО ЗАДАЧАМ
0%
Плановые часы | 7
Фактические часы | 0
Завершено этапов | 0
Всего этапов | 18

## КОМАНДА
НАША КОМАНДА
Заполните состав и роли. Один файл = одна команда.
Название студии | Красная шляпа
Код / номер команды
Название проекта
№ | Участник | Роль | Зона ответственности | Личная цель | Комментарий
1 | Шульмин Денис | Project Manager
2 | Попов Даниил | Технический лидер
3 | Хлебников Федор | Бизнес аналитик
4 | Чесноков Ярослав | Тестировщик
5 | Зубарев Илья | Дизайнер
ПРАВИЛО | У каждого участника есть конкретные задачи; PM не выполняет работу за всех.

## ПРОЕКТ
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
На первом занятии заполняйте только известное. Остальное уточним позже.
Название продукта | "Свободно."
Краткая идея (1–2 предложения) | Сервис для записи к каким либо специалистам
Кто пользователь | Поставщик услуг (Частные специалисты, ип и тд.). Клиенты которым нужно забронировать время у специалиста
Какую проблему решаем | Трата времени на обсуждение и поиск свободного места
Основная ценность | Быстрый поиск и бронирование свободного времени
MVP: функция 1 | Поставщик услуг может загрузить свои услуги. Клиент может забронировать дату и время
MVP: функция 2 | Фильтры, поиск, категории
MVP: функция 3 | Личный кабинет
Что НЕ входит в первую версию | Онлайн оплата, чат межде клиентом и специалистом, отзывы и оценки
Предполагаемый заказчик | Mail.ru Group
Критерий успеха | Рабочий прототип приложения, в котором протестирован полный цикл работы
Основные ограничения | Нехватка времени, отсутствие бюджета на разработку, ограниченные навыки и знания
Ссылка на макеты / документы | #VALUE!

## ЗАДАЧИ
ТРЕКЕР ЗАДАЧ
Голубые поля заполняет команда. Статус и приоритет выбираются из списка.
ID | Этап | Задача / результат | Ответственный | Приоритет | Статус | План, ч | Факт, ч | Дата начала | Дедлайн | Комментарий / препятствие | Готово, %
T-001 | Инициация | Описать целевую аудиторию |  | Высокий | Не начато | 2 |  |  |  | Определить, для кого продукт | 0%
T-002 | Инициация | Сформулировать проблему пользователя |  | Высокий | Не начато | 1 |  |  |  | Проблема должна быть конкретной | 0%
T-003 | Инициация | Выбрать три функции MVP |  | Высокий | Не начато | 2 |  |  |  | Только необходимые функции | 0%
T-004 | Инициация | Подготовить 5–7 вопросов заказчику |  | Средний | Не начато | 2 |  |  |  | У каждого участника хотя бы один вопрос | 0%

## ЭТАПЫ
ДОРОЖНАЯ КАРТА
18 занятий, контрольные результаты команды. Обновляйте статус после каждой пары.
Пара | Тема | Что должно получиться | Статус | Ответственный | Заметки
1 | Старт проекта | Команда, идея, стартовые задачи | Не начато
2 | Подходы к управлению | Выбор процесса работы | Не начато
3 | Требования | Интервью с заказчиком | Не начато
4 | Декомпозиция | Бэклог и пользовательские истории | Не начато
5 | Оценка | Трудозатраты | Не начато
6 | План-график | Сроки и зависимости | Не начато
7 | Бюджет | Смета проекта | Не начато
8 | MVP | Приоритеты функций | Не начато
9 | Роли | Матрица ответственности | Не начато
10 | Спринты | План спринта | Не начато
11 | Трекер | Доска задач | Не начато
12 | Коммуникации | Протокол договорённостей | Не начато
13 | Риски | Реестр рисков | Не начато
14 | Изменения | Обновлённый план | Не начато
15 | Качество | Критерии приёмки | Не начато
16 | Антикризис | План выхода из проблем | Не начато
17 | Релиз | План запуска | Не начато
18 | Защита | Итоговая презентация | Не начато

## ИНСТРУКЦИЯ
КАК РАБОТАТЬ С ФАЙЛОМ
Один шаблон для одной команды. Не вносите сведения о других командах.
ШАГ | ГДЕ | ДЕЙСТВИЕ
01 | КОМАНДА | Впишите название студии, пять имён, роли и личные зоны ответственности.
02 | ПРОЕКТ | Опишите пользователя, проблему и три функции MVP.
03 | ЗАДАЧИ | Каждой задаче назначьте одного ответственного, срок и статус.
04 | ЭТАПЫ | После каждой пары отмечайте результат этапа.
05 | ОБЗОР | Следите за количеством задач, загрузкой и прогрессом.
! | ВАЖНО | Изменяйте только поля для ввода. Не стирайте формулы в столбце «Готово, %».